## сетевой график
Таблица 1
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" за 9 месяцев 2025 года
(отчетный период)
№ | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | [14 empty] | Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента1
|  | Финансовый год |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 2634595.4 | 1703147.4 | 64.6455 | 509933.4 | 494704.6 | 97.0136 | 847237.6 | 839098.2 | 99.0393 | 472462.4 | 369344.6 | 78.1744 | 804962 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 89521 | 60742.9 | 67.8532 | 19542.4 | 18532.3 | 94.8312 | 33736.9 | 32984.3 | 97.7692 | 9545.5 | 9226.3 | 96.656 | 26696.2 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 1981110.2 | 1323173.2 | 66.7895 | 390891 | 380416.2 | 97.3203 | 681310.8 | 679587.6 | 99.7471 | 355230.3 | 263169.4 | 74.0842 | 553678.1 | 0 | 0
Местный бюджет |  | 563964.2 | 319231.3 | 56.6049 | 99500 | 95756.1 | 96.2373 | 132189.9 | 126526.3 | 95.7156 | 107686.6 | 96948.9 | 90.0288 | 224587.7 | 0 | 0
Иные источники финансирования (указать) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Дошкольное, общее, дополнительное образование, воспитание и организация отдыха и оздоровления детей» | 2556984.4 | 1645035.1 | 64.335 | 493615.3 | 480180 | 97.2782 | 823423.7 | 817465.1 | 99.2764 | 453274.9 | 347390 | 76.64 | 786670.5 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 89521 | 60742.9 | 67.8532 | 19542.4 | 18532.3 | 94.8312 | 33736.9 | 32984.3 | 97.7692 | 9545.5 | 9226.3 | 96.656 | 26696.2 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 1977184.7 | 1319479.4 | 66.7353 | 390584.2 | 380145.1 | 97.3273 | 679480.2 | 677759.7 | 99.7468 | 353614.7 | 261574.6 | 73.9716 | 553505.6 | 0 | 0
| Местный бюджет | 490278.7 | 264812.8 | 54.0127 | 83488.7 | 81502.6 | 97.6211 | 110206.6 | 106721.1 | 96.8373 | 90114.7 | 76589.1 | 84.9907 | 206468.7 | 0 | 0
| Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СПРАВОЧНО:
| Остатки прошлых лет | 372102.7 | 357097.8 | 95.9675 | 0 | 0 |  | 158098 | 158025.8 | 99.9543 | 205312.3 | 199072 | 196.9327 | 8692.4 | 0 | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие современной инфраструктуры» (всего), в том числе: | 120558.1 | 9689 | 8.0368 | 757.4 | 757.4 | 100 | 1396.5 | 776.6 | 55.6105 | 10820.7 | 8155 | 75.3648 | 107583.5 | 0 | 0 | По кап. ремонту МБДОУ № 10 неисполнение составило 1 138,6 тыс.руб. денежные средства предусмотрены для разработки ПСД системы видеонаблюдения, готовится техническое задание ориентировочный срок заключения контракта 20.11.2025 . Заключен договор на перенос сетей водоснабжения на территории СОШ № 6 в сумме 600 тыс.руб.со сроком исполнения в октябрь месяц. По капитальному ремонту МБУ ДО ЦДО экономия по факту выполнения работ составила 1 104,0 тыс. руб. – средства к перераспределению. Имеется экономия по факту заключения договоров на сумму 235,2 тыс.руб. (испытание пожарных лестниц и ограждения кровли - 81,3 тыс.руб. в МБДОУ № 10, 16 тыс.руб. в МБДОУ № 12; расчет пожарных рисков - 50 тыс. руб. МБДОУ № 12; приобретение светильников аварийного освещения - 0,3 тыс. руб. МБДОУ № 12; замена деревянных оконных блоков - 85 тыс. руб. МБДОУ № 21; поверка узлов учета, весов - 2,6 тыс. руб. МБДОУ № 7) Неисполнение в размере 207,8 тыс. руб. связано с мониторингом цен для формирования пакета документов, заключение планируется в 4 квартале 2025 г.
1.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 66847.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66847.4 |  | 0
1.1.3. | Местный бюджет | 53710.7 | 9689 | 18.0392 | 757.4 | 757.4 | 100 | 1396.5 | 776.6 | 55.6105 | 10820.7 | 8155 | 75.3648 | 40736.1 |  | 0
1.1.4. | Иные источники финансирования (указать)
СПРАВОЧНО:
| Остатки прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (всего), в том числе: | 1997509.8 | 1353506.5 | 67.7597 | 373030.1 | 360661.4 | 96.6843 | 665099.5 | 660950.4 | 99.3762 | 330906.1 | 331894.7 | 100.2988 | 628474.1 | 0 | 0 | Неисполнение плана данного структурного элементапо организации питания по причине карантинных мероприятий и открытых больничных листов обучающихся и воспитанников. Неисполнение плана по муниципальному заданию образовательных учреждений сложилось по фактическим расходам на коммунальные услуги. По расходам, направленным на олимпиады, сложилась экономия, которая будет перераспределена на участие медкласа СОШ № 4 в профильной смене "Первые шаги к профессии медицинского работника в г. Ханты-Мансийск и обучающихся СОШ №6 в цикле "Школьное инициативное бюджетирование в ОО ХМАО-Югры" в г. Сургут (освоение 4 квартал 2025 г.). Сложилась экономия по мероприятию спартакиада "Старты надежд".
1.2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 14432.1 | 3531.9 | 24.4725 | 2153.7 | 2153.7 | 100 | 2820.6 | 1978.3 | 70.1376 | 0 | -600.1 | 0 | 9457.8 |  | 0
1.2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 1653170.5 | 1160943.6 | 70.2253 | 314077.9 | 303668.3 | 96.6857 | 585317.7 | 584214.7 | 99.8116 | 270753.5 | 273060.6 | 100.8521 | 483021.4 |  | 0
1.2.3. | Местный бюджет | 329907.2 | 189031 | 57.2982 | 56798.5 | 54839.4 | 96.5508 | 76961.2 | 74757.4 | 97.1365 | 60152.6 | 59434.2 | 98.8057 | 135994.9 |  | 0
1.2.4. | Иные источники финансирования (указать)
СПРАВОЧНО:
| Остатки прошлых лет | 10559.3 | 1866.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866.9 | 1866.9 | 100 | 8692.4 | 0 | 0
1.3. | Региональный проект «Педагоги и наставники» (всего), в том числе: | 71544.8 | 53227.8 | 74.3979 | 17749.3 | 16708.1 | 94.1339 | 26437.4 | 26529.8 | 100.3495 | 9702.4 | 9989.9 | 102.9632 | 17655.7 | 0 | 0 | Неисполнение плана по данному структурному элементу произошло по причине открытых листов нетрудоспособности педагогических работников общеобразовательных учреждений, начисленной заработной платы за фактически отработанное время.
1.3.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 69730.4 | 51852.5 | 74.3614 | 17388.7 | 16378.6 | 94.1911 | 25557.8 | 25647.5 | 100.351 | 9545.5 | 9826.4 | 102.9427 | 17238.4 |  | 0
1.3.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 1784.8 | 1352.9 | 75.8012 | 353.7 | 324.2 | 91.6596 | 866.2 | 867.9 | 100.1963 | 154.4 | 160.8 | 104.1451 | 410.5 |  | 0
1.3.3. | Местный бюджет | 29.6 | 22.4 | 75.6757 | 6.9 | 5.3 | 76.8116 | 13.4 | 14.4 | 107.4627 | 2.5 | 2.7 | 108 | 6.8 |  | 0
1.3.4. | Иные источники финансирования
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания» (всего), в том числе: | 74201.4 | 46158.4 | 62.2069 | 16707.7 | 16701.2 | 99.9611 | 19552.2 | 19103.6 | 97.7056 | 10299.1 | 10353.6 | 100.5292 | 27642.4 | 0 | 0 | Неисполнение по направлению доп.образования в рамках сертификатов ПФДО сложилогсь на основании фактически заключенных договоров о предоставлении услуг по образовательным программам.Средства,выделенные на оформление пространства подросткового клуба, будут освоены в 4 квартале 2025 г. в связи с поиском поставщика на выделенные средста.
1.4.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1.4.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 508 | 160 | 31.4961 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 100 | 428 | 100 | 23.3645 | 20 |  | 0
1.4.3. | Местный бюджет | 73693.4 | 45998.4 | 62.4186 | 16707.7 | 16701.2 | 99.9611 | 19492.2 | 19043.6 | 97.6986 | 9871.1 | 10253.6 | 103.8749 | 27622.4 |  | 0
1.4.4. | Иные источники финансирования
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (всего), в том числе: | 32723.7 | 26817.8 | 81.9522 | 631.4 | 631.4 | 100 | 16241 | 15407.6 | 94.8685 | 10608.9 | 10778.8 | 101.6015 | 5242.4 | 0 | 0 | Экономия по исполнению данного структурного элемента сложилась ввиду фактически сложившихся расходов на страховку детей и оплату мед.осмотров педагогического персонала, а также уменьшение количества дето-дней питания (болезни детей). Оплата расходов производилась по факту понесенных расходов.
1.5.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
1.5.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 26107.5 | 22495.3 | 86.1641 | 0 | 0 | 0 | 13367.4 | 12748.2 | 95.3678 | 9533.8 | 9747.1 | 102.2373 | 3206.3 |  | 0
1.5.3. | Местный бюджет | 6616.2 | 4322.5 | 65.3321 | 631.4 | 631.4 | 100 | 2873.6 | 2659.4 | 92.5459 | 1075.1 | 1031.7 | 95.9632 | 2036.1 |  | 0
1.5.4. | Иные источники финансирования
1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию кадрового потенциала» (всего), в том числе: | 307.7 | 162.9 | 52.9412 | 125.4 | 106.5 | 84.9282 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 56.4 | 51.3194 | 72.4 | 0 | 0 | Экономия средств сложилась по факту понесенных расходов в рамках проведенных мероприятий: ГАПС, Региональный этап "Педагог года Югры".
1.6.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.6.3. | Местный бюджет | 307.7 | 162.9 | 52.9412 | 125.4 | 106.5 | 84.9282 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 56.4 | 51.3194 | 72.4 |  | 0
1.6.4. | Иные источники финансирования
1.7. | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (всего), в том числе: | 260138.9 | 155472.7 | 59.7653 | 84614 | 84614 | 100 | 94697.1 | 94697.1 | 100 | 80827.8 | -23838.4 | -29.4928 | 0 | 0 | 0 | За счет данного структурного элемента финансируется объект: "Средняя школа в мкр.1А" . По итогам 9 месяцев сложилась экономия в результате торгов по поставке оборудования в сумме 104 666,1 тыс.руб.
1.7.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5358.5 | 5358.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5358.5 | 5358.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.7.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 228766.5 | 134527.6 | 58.8056 | 76152.6 | 76152.6 | 100 | 79868.9 | 79868.9 | 100 | 72745 | -21493.9 | -29.5469 | 0 |  | 0
1.7.3. | Местный бюджет | 26013.9 | 15586.6 | 59.9164 | 8461.4 | 8461.4 | 100 | 9469.7 | 9469.7 | 100 | 8082.8 | -2344.5 | -29.006 | 0 |  | 0
1.7.4. | Иные источники финансирования
СПРАВОЧНО:
| Остатки прошлых лет | 361543.4 | 355230.9 | 98.254 | 0 | 0 | 0 | 158098 | 158025.8 | 99.9543 | 203445.4 | 197205.1 | 96.9327 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Молодежная политика» (всего), в том числе: | 31715.2 | 25133.3 | 79.2469 | 3568.3 | 3568.3 | 100 | 11217.6 | 10630.8 | 94.7689 | 10773.9 | 10934.2 | 101.4879 | 6155.4 | 0 | 0 | Экономия по окружным средствам сложилась по факту выплаты заработной платы подросткам (трудовые отряды). Неисрасходованы средства на участие во Всероссийском фестивале молодежи в виду отсутвия заявки на город Урай от организаторов.
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 2638.4 | 2606 | 98.772 | 0 | 0 |  | 1330 | 1330 | 100 | 1308.4 | 1276 | 97.5237 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 29076.8 | 22527.3 | 77.4752 | 3568.3 | 3568.3 | 100 | 9887.6 | 9300.8 | 94.0653 | 9465.5 | 9658.2 | 102.0358 | 6155.4 | 0 | 0
| Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе: | 31000.9 | 24419 | 78.7687 | 3568.3 | 3568.3 | 100 | 10503.3 | 9916.5 | 94.4132 | 10773.9 | 10934.2 | 101.4879 | 6155.4 | 0 | 0
2.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
2.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 2138.4 | 2106 | 98.4848 |  | 0 | 0 | 830 | 830 | 100 | 1308.4 | 1276 | 97.5237 |  |  | 0
2.1.3. | Местный бюджет | 28862.5 | 22313 | 77.3079 | 3568.3 | 3568.3 | 100 | 9673.3 | 9086.5 | 93.9338 | 9465.5 | 9658.2 | 102.0358 | 6155.4 |  | 0
2.1.4. | Иные источники финансирования
2.2. | Региональный проект «Россия - страна возможностей» (всего), в | 714.3 | 714.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 714.3 | 714.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0
2.2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 500 | 500 | 100 |  | 0 |  | 500 | 500 | 100
2.2.3. | Местный бюджет | 214.3 | 214.3 | 100 |  | 0 |  | 214.3 | 214.3 | 100
2.2.4. | Иные источники финансирования
3. | Структурные элементы, не входящие в направления | 45895.8 | 32979 | 71.8562 | 12749.8 | 10956.3 | 85.9331 | 12596.3 | 11002.3 | 87.3455 | 8413.6 | 11020.4 | 130.9832 | 12136.1 | 0 | 0 | I. Экономия сложилась по фактической выплаченной заработной плате аппарата Управления образования по следующим причинам: 1) за счет выхода эксперта отдела по организационным и правовым вопросам в отпуск по беременности и родам (с апреля). 2) за счет открытых листов нетрудоспособности. II. Также неисполнение плана расходов на меры социальной поддержки детям из семей участников СВО (компенсация проезда в городском транспорте) сформировалось на основании фактически предоставленной меры социальной поддержки. Так как данная мера имеет заявительный характер и не все имеющие право на получение выплаты подали заявление, образовалась экономия.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
| Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 1287.1 | 1087.8 | 84.5156 | 306.8 | 271.1 | 88.3638 | 500.6 | 497.9 | 99.4606 | 307.2 | 318.8 | 103.776 | 172.5 | 0 | 0
| Местный бюджет | 44608.7 | 31891.2 | 71.491 | 12443 | 10685.2 | 85.8732 | 12095.7 | 10504.4 | 86.8441 | 8106.4 | 10701.6 | 132.0142 | 11963.6 | 0 | 0
Иные источники финансирования
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Урай» (всего), в том числе: | 45895.8 | 32979 | 71.8562 | 12749.8 | 10956.3 | 85.9331 | 12596.3 | 11002.3 | 87.3455 | 8413.6 | 11020.4 | 130.9832 | 12136.1 | 0 | 0
3.1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
3.1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 1287.1 | 1087.8 | 84.5156 | 306.8 | 271.1 | 88.3638 | 500.6 | 497.9 | 99.4606 | 307.2 | 318.8 | 103.776 | 172.5 |  | 0
3.1.3. | Местный бюджет | 44608.7 | 31891.2 | 71.491 | 12443 | 10685.2 | 85.8732 | 12095.7 | 10504.4 | 86.8441 | 8106.4 | 10701.6 | 132.0142 | 11963.6 |  | 0
3.1.4. | Иные источники финансирования
1Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.

## показатели
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
№ | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя муниципальной программы | [8 empty] | Признак возрастания/ убывания2 (В/У) | Примечание3
|  |  | отчетный год (план) | I квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.5/гр.4)* 100 | II квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.7/гр.4)* 100 | III квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.9/гр.4)* 100 | отчетный год (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.11/гр.4)* 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1
1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 62.9 | 63.36 | 100.7313 | 78 | 124.0064 | 71 | 112.8776 |  | 0 |  | Численность 1515 человек в ДОО, общее количество 1830, 317 стоят в очереди, итого 2147
2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательн ых организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательн ых организациях | % | 12 | 21.6 | 180 | 21.6 | 180 | 14.3 | 119.1667 |  | 0 |  | 722 обучающихся со 2 смены из 5050 человек
3. | Доля муниципальных общеобразовательн ых организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательн ых организаций | % | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 |  | 0 |  | МБОУ СОШ №12. Заключен договор на разработу проектно-сметной документации
4. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 20 | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! | 20 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту МБДОУ №12
5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 89.4 | 66.27 | 74.1275 | 66.58 | 74.4743 | 95.5 | 106.8233 |  | 0 |  | 8301 человек от общей численности 8689
6. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. руб. | 242 | 43.3 | 17.8926 | 55.8 | 23.0579 | 110.1583 | 45.5199 |  | 0 |  | Из расчета на 5 160 человек (согласно МЗ)
7. | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, % | % | 0.46 | 0.63 | 136.9565 | 0.69 | 150 | 0.86 | 186.9565 |  | 0 |  | количество человек, сведения о которых внесены в ГИР - 126 чел.
8. | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, % | % | 43 | 2.9 | 6.7442 | 12.01 | 27.9302 | 15.9 | 36.9767 |  | 0 |  | Количество обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации - 368 чел.
9. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 82 | 8.12 | 9.9024 | 8.9 | 10.8537 | 7.8 | 9.5122 |  | 0 |  | 49 педагогов прошли КПК
10. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательн ых организациях | % | 88 | 79 | 89.7727 | 79 | 89.7727 | 79 | 89.7727 |  | 0 |  | Снижение показателя обусловлено увеличением количества обучающихся с хроническими заболеваниями.
11. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | 37.7 | 12.6 | 33.4218 | 28.7 | 76.1273 | 34.8 | 92.3077 |  | 0 |  | Показатель характеризует уровень заинтерисованности молодежи Российской Федерации в осуществлении добровольческой и общественной деятельности D=V/N*100%, где: V- общая численность добровольцев (волонтеров), вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность; N- численность населения в возрасте от 7 лет и старше в отчетном периоде. (Тюменьстат от 7-100 на 01.01.2024 - 37820 человек)
12. | Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов | % | 8.5 | 0 | 0 | 2.8753 | 33.8266 | 8.5 | 100 |  | 0 |  | Показатель характеризует удельный вес численности детей от 14 до 18 лет,охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов, к общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет. Mt=RF/SA*100%, где: RF – численность детей в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных деятельностью молодежных трудовых отрядов. (200 человек: 68-июнь, 66-июль, 66-август) SA – общая численность детей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории города Урай, не включая детей 18 лет. (2365 человек Тюменьстат на 01.01.2024)
13. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | % | 33.28 | 3.0434 | 9.1449 | 27.4332 | 82.4314 | 31.2586 | 93.926 |  | 0 |  | D=V/N*100, где: V-общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие, реализованных органами местного самоуправления на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года; N- численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно на начало года, предшествующего отчетному
14. | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | % | 7.19 | 10.5 | 146.0362 | 76.9 | 1069.541 | 87.4458 | 1216.2148 |  | 0 |  | D=V/N*100, где: V-фактическая численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, реализованных объектами инфраструктуры молодежной политики на конец отчетного месяца/года нарастающим итогом с начала отчетного года; N-численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно на начало года, предшествующего отчетному
15. | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | % | 70.06 | 9.4156 | 13.4394 | 93.892 | 134.0166 | 109.0458 | 155.6462 |  | 0 |  | D=V/N*100, где: V-общая численность людей в возрасте 14-35 лет включительно, принявших участие в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, реализованных органами местного самоуправления; N-численность населения в возрасте от 14 до 35 лет включительно, на начало года, предшествующего отчетному.
16. | Доля молодых семей, в том числе молодых семей, имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, в добровольческой и общественной деятельности | % | 15.07 | 5.7053 | 37.8589 | 27.0219 | 179.3095 | 37.3041 | 247.5387 |  | 0 |  | D=V/N*100, где: V- фактическое количество молодых семей, принявших участие в мероприятиях, направленных на продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, вовлечение в добровольческую и общественную деятельность, реализованных органами местного самоуправления. N-общее число молодых семей по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года.
Цель 2
1. | Показатель 1 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2. | Показатель N |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. 2 Указвается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя. 3Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.
Note on J19: Храмцова: Недостижение (менее 95%), необходимо корректировать план
Note on J20: Храмцова: Перевыполнение (более 100%), необходимо корректировать план
Note on J21: Храмцова: Недостижение (менее 95%)
Note on J22: Храмцова: Перевыполнен (Более 110%)
Note on J23: Храмцова: Перевыполнен (Более 110%)
Note on J24: Храмцова: перевыполнение (более 110%)

## прокси
Таблица 2.1
Отчет о достижении прокси-показателей муниципальной программы в ____ году
N п/п | Наименование прокси-показателя | Единица измерения | Значение прокси-показателей муниципальной программы | [11 empty] | Признак возрастания/ | Примечание <3>
|  | (по ОКЕИ) | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | убывания <2>
|  |  | План | Факт | Степень | План | Факт | Степень | План | Факт | Степень | План | Факт | Степень | (В/У)
[5 empty] | достижения прокси-показателя <1>, % |  |  | достижения прокси-показателя <1>, % |  |  | достижения прокси-показателя <1>, % |  |  | достижения прокси-показателя <1>, %
[5 empty] | (гр. 5 / гр. 4) * 100 |  |  | (гр. 8 / гр. 7) * 100 |  |  | (гр. 11 / гр. 10) * 100 |  |  | (гр. 14 / гр. 13) * 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Показатель муниципальной программы "Наименование", ед. изм. по ОКЕИ
1.1. | "Наименование прокси-показателя" |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
<1> Расчет степени достижения прокси-показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для возрастающего прокси-показателя факт / план * 100 (положительной динамикой является увеличение значения прокси-показателя). 2) Для убывающего прокси-показателя (100 - факт / план * 100) + 100 (положительной динамикой является снижение значения прокси-показателя). 3) Для прокси-показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение прокси-показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение прокси-показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения прокси-показателя к пограничному значению диапазона интервала. <2> Указывается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя. <3> Приводится информация о динамике достижения прокси-показателя ежеквартально. В случае отклонения (перевыполнение/недостижение) значения прокси-показателя приводится обоснование.
№ | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя муниципальной программы | [8 empty] | Признак возрастания/ убывания2 (В/У) | Примечание3
|  |  | отчетный год (план) | I квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.5/гр.4)* 100 | II квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.7/гр.4)* 100 | III квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.9/гр.4)* 100 | отчетный год (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.11/гр.4)* 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Цель 1
1. | Показатель 1 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2. | Показатель N |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Цель 2
1. | Показатель 1 |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2. | Показатель N |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1 Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. 2 Указвается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя. 3Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.