## сетевой график
Таблица 1
Таблица 1
ОТЧЕТ
о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества на террритори города Урай" за 1 полугодие 2025 года
(отчетный период)
№ | Основные структурные элементы муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | [14 empty] | Информация об исполнении/ не исполнении структурного элемента1
|  | Финансовый год |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.4/гр.3)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.7/гр.6)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.10/гр.9)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.13/гр.12)*100 | План (уточненный) | Кассовое исполнение | Исполнение, % (гр.16/гр.15)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 23119.5 | 6347.3 | 27.5 | 0 | 0 |  | 6347.3 | 6347.3 | 100 | 16772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет |  | 23119.5 | 6347.3 | 27.4543 | 0 | 0 | 0 | 6347.3 | 6347.3 | 100 | 16772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Иные источники финансирования (указать) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. * | Комплекс процессных мероприятий "Развитие социально ориентированных некоммерческих организзаций на территории города Урай" в том числе: | 19119.5 | 6347.3 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 6347.3 | 6347.3 | 100 | 12772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Местный бюджет | 19119.5 | 6347.3 | 33.198 | 0 | 0 | 0 | 6347.3 | 6347.3 | 100 | 12772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во 2 квартале 2025 года 5 СОНКО предоставлены гранты на реализацию социально значимых проектов на общую сумму - 4 813,0 тыс. руб. 1 СОНКО предоставлена субсидия на предоставление услуг в социальной сфере на реализацию программы на сумму - 1534,3 тыс. рублей.
1.4. | Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. * | Комплекс процессных мероприятий "Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления" в том числе: | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Местный бюджет | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Иные источники финансирования (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Приводится информация (отчет) о реализации структурных элементов за отчетный период, о причинах отклонения кассового исполнения объема финансирования структурного элемента от плана финансирования, установленного на отчетный период.
* заполняется в зависимости от структуры муниципальной программы

## показатели
Таблица 2
ОТЧЕТ
о достижении показателей муниципальной программы за I полугодие в 2025 году
№ | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя муниципальной программы | [8 empty] | Признак возрастания/ убывания2 (В/У) | Примечание3
|  |  | отчетный год (план) | I квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.5/гр.4)* 100 | II квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.7/гр.4)* 100 | III квартал (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.9/гр.4)* 100 | отчетный год (факт) | Степень достижения показателя1, % (гр.11/гр.4)* 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Создание условий для развития гражданского общества и реализации гражданских инициатив
1. | Доля средств бюджета города Урай, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме средств бюджета города Урай, выделяемых через конкурентные процедуры |  | 1.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 100 |  | 0 |  | 0 | В
2. | Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в городе Урай |  | 25 | 5 | 20 | 14 | 56 |  | 0 |  | 0 | В | Показатель будет достигнут в течение года.
3. | Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории города Урай |  | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 |  | 0 |  | 0 | В
1 Расчет степени достижения целевого показателя осуществляется по следующей формуле: 1) Для возрастающего показателя факт/план*100 (положительной динамикой является увеличение значения показателя). 2) Для убывающего показателя (100-факт/план*100)+100 (положительной динамикой является снижение значения показателя). 3) Для показателя, плановое значение которого установлено в интервале не менее/не более пограничного значения, степень достижения составляет 100% в случае, если фактическое значение показателя находится в диапазоне интервала. Если фактическое значение показателя не соответствует диапазону интервала плановых условий, то степень достижения рассчитывается как отношение фактического значения показателя к пограничному значению диапазона интервала. 2 Указвается признак возрастания (В) для показателей, для которых положительной динамикой является увеличение значения показателя. Указывается признак убывания (У) для показателей, для которых положительной динамикой является снижение значения показателя. 3Приводится информация о динамике достижения показателя ежеквартально. Обоснование отклонения (перевыполнение/не достижение) значения показателя на конец отчетного года.